


“墨韵青春，书香致远”学生阅读活动方案
一、组织架构
活动主办：凉山州委宣传部
承办：木里县委宣传部、木里中学
二、活动主题
墨韵青春，书香致远——用阅读构筑精神高地
1.激发高中生深度阅读兴趣，培养批判性阅读思维，提升文学鉴赏与书面/口头表达能力；
2.搭建跨年级阅读交流平台，营造“全员阅读、深度思考”的校园文化氛围；
3.引导学生通过经典阅读拓宽认知边界，塑造健全人格，为终身学习奠定基础。
三、活动对象
木里中学高中、初中全体学生
四、活动时间
2025年11-12月（总结大会时间待定），分初中、高中校区开展活动
五、活动过程
（一）启动阶段（第1周）：启智开卷，共赴书约
1.开幕式（40分钟）
语文教研组长解读活动主题，推荐涵盖文学、历史、哲学、科普的“高中必读书单”；
邀请优秀毕业生（线上/线下）分享阅读对学业及成长的影响；
发布“阅读挑战令”，鼓励学生制定个人阅读计划，现场领取“阅读手账”。
2.校园氛围营造（课余时间）
图书馆设置“经典名著专区”“学霸推荐书架”，张贴阅读主题海报；
各班级打造“班级阅读角”，鼓励学生捐赠书籍，建立“图书漂流”机制；
校园广播开设“每日一读”栏目，播放学生朗读的经典片段。
3.阅读分组（1课时）
学生以自愿为原则，4-6人组建阅读小组，选定小组共读书目（从推荐书单中选取）
各组推选组长，负责统筹组内阅读进度、组织讨论活动。
（二）实施阶段（第2-3周）：深度共读，多维互动
1.自主深度阅读（每日30分钟）
固定“晚自习阅读时段”（30分钟），学生专注阅读个人或小组书目；
要求在“阅读手账”中记录核心观点、疑问、批注及读后感（每周至少2篇）。
2.小组共读研讨（每周1课时）
各组围绕共读书目开展讨论，聚焦人物塑造、主题思想、写作手法等深度话题；
组长整理讨论成果，形成“小组阅读报告”（可采用PPT、思维导图等形式）。
3.校园特色活动（周末及课余时间）
阅读辩论赛：以年级为单位，围绕经典名著中的争议性话题（如“《红楼梦》中宝黛爱情的悲剧根源”）开展辩论，评选“最佳辩手”；
名著改编创作：鼓励学生将经典名著片段改编为剧本、微电影脚本或诗歌，提交作品参与评选；
北师大研究生团队老师针对本校同学进行一次激发阅读兴趣的阅读大课（专题讲座）；
跨年级阅读沙龙：周末举办主题沙龙，不同年级学生围绕“青春与成长”“理想与现实”等话题，分享阅读感悟。
（三）总结阶段（第4周）：成果展演，表彰激励
1.阅读成果展（3天）
在校园展厅陈列优秀阅读手账、小组阅读报告、名著改编作品；
播放学生拍摄的名著改编微电影片段，展示辩论比赛精彩瞬间。
2.闭幕式暨表彰大会（40分钟）
邀请优秀阅读小组进行共读成果展示（PPT汇报、片段演绎等）；
表彰“阅读之星”（各年级11名）、“优秀阅读小组”（6组）、“最佳创作奖”（10名）、“辩论能手”（8名），颁发荣誉证书及奖品；
校长总结活动，强调阅读对高中生成长的意义，倡导建立长期阅读习惯。
六、活动预算
在全民阅读活动经费中开支。
	项目
	具体内容
	数量
	备注

	荣誉证书及奖品
	荣誉证书
	90份
	含各类奖项证书

	
	学生奖品（学习用具套装、经典图书、钢笔礼盒，笔记本）
	90份
	初高中每个年级15份，阅读之星、优秀小组等核心奖项奖品

	
	参与奖（定制书签、阅读笔记本）
	300份
	鼓励广泛参与

	宣传物料
	海报、书单手册、阅读手账
	1批
	手账覆盖全校学生（约5000本）

	活动道具
	辩论赛道具（铭牌、计时器等）、展演服装租赁
	1批
	用于辩论及成果展示环节

	专家讲座
	高校教授、资深教师劳务及差旅费
	2场
	邀请2位专家开展导读讲座

	场地布置
	成果展示区展板、装饰材料
	1批
	用于展厅布置及氛围营造

	应急备用金
	突发支出（如设备租赁、材料补充）
	1批
	应对未预见费用


以上项目预算人民币30000.00元（叁万元整），控制价人民币30000.00元（叁万元整）。
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